## Sheet1
Project | Milestones | Sub milestones | Activities | Duration "Week" | predecessors
Land reclmation | 0.1 permits & checks | 0.1.1 govermental Permits | 0.1.1.1 Environmental Impact Assessment | 14 W | Start
|  |  | 0.1.1.2 Construction Permits | 9 W | 0.1.1.1
|  | 0.1.2 Compliance Checks | 0.1.2.1 Safety Inspections | 2 W | 0.4.2.2
|  |  | 0.1.2.2 Quality Assurance | 1 W | 0.1.2.1
| 0.2 Farming | 0.2.1 Crop Planning | 0.2.1.1 Soil Preparation | 2 W | 0.5.1.1
|  |  | 0.2.1.2 Crop Selection | 1 W | 0.5.1.1
|  | 0.2.2 Planting | 0.2.2.1 Seeding | 2 W | 0.2.1.2 ¦ 0.5.2.2 ¦ 0.3.3.1
|  |  | 0.2.2.2 Irrigation Setup | 3 W | 0.2.1.1
|  | 0.2.3 Programs | 0.2.3.1 Fertilization | 1 W | 0.2.2.1
|  |  | 0.2.3.2 Pest Control | 1 W | 0.2.2.1
| 0.3 Solar station | 0.3.1 Site Preparation | 0.3.1.1 Foundation Construction | 5 W | 0.5.1.2
|  |  | 0.3.1.2 chassis installation | 2 W | 0.3.1.1
|  | 0.3.2 Installation | 0.3.2.1 Solar Panel Installation | 2 W | 0.3.1.2
|  |  | 0.3.2.2 Inverter Setup | 1 W | 0.3.2.1
|  | 0.3.3 Connection and Testing | 0.3.3.1 pump Connection | 1 W | 0.3.2.2 ¦ 0.5.2.1 ¦ 0.4.2.3
|  |  | 0.3.3.2 System Testing | 2 W | 0.3.2.2
| 0.4 Well drilling | 0.4.1 Site Assessment | 0.4.1.1 Geological Survey | 3 W | 0.1.1.2
|  |  | 0.4.1.2 Water Source Evaluation | 3 W | 0.4.1.1
|  | 0.4.2 Drilling Operations | 0.4.2.1 Equipment Mobilization | 2 W | 0.1.1.2
|  |  | 0.4.2.2 Drilling | 48 W | 0.4.1.2 ¦ 0.4.2.1 ¦ 0.4.1.1
|  |  | 0.4.2.3 Well Installation | 32 W | 0.4.2.2
| 0.5 Civil works | 0.5.1 land Preparation | 0.5.1.1 Soil Testing | 1 W | 0.1.1.2
|  |  | 0.5.1.2 Clearing and Grubbing | 2 W | 0.1.1.2
|  |  | 0.5.1.3 Inventory prepration | 3 W | 0.1.1.2
|  | 0.5.2 irrigation system | 0.5.2.1 install pipe lines | 4 W | 0.4.2.2
|  |  | 0.5.2.2 connect with well | 2 W | 0.2.2.2